广东石油化工学院“大学生校外实践教学基地”建设项目申报表

基 地 名 称    广东石油化工学院-茂名市第一污水处理厂

校外实践教学基地

申 报 单位：    广东石油化工学院环境与生物工程学院

环境工程教研室

依 托 单 位：   茂名市第一污水处理厂

所 属 行 业：   污水处理

基地负责人：   张冬梅

联 系 电 话：   13509929036

通 讯 地 址：   广东石油化工学院环境与生物工程学院

填 报 日 期：   2014-09-06

广东石油化工学院教务处

- 2014年  09 月  06  日

填写说明

1．本项目申报须附学校与基地依托单位正式签订的《合作培养协议书》或《基地建设协议书》，作为申报支撑材料；

2. 申报表中各项内容用“小四”号宋体填写。表格空间不足的，可以扩展。

1.实践基地总体情况

| 校外实践基地 名称 |  | 广东石油化工学院-茂名市第一污水处理厂校外实践教学基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地依托单位 |  | 茂名市第一污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地依托单位地址 |  | 茂南区袂花镇铜鼓岭管区后岭村 |  |  |  |  | 基地建立时间 |  | 2004.12 |  |  |
| 基地所面向的 主要单位 |  | 广东石油化工学院 |  |  |  |  | 年接待实践 学生人数 |  | 600-1000人 |  |  |
| 是否签订正式的合作协议 |  | 是 | 协议签订时间 |  |  |  | 协议合作 年限 |  | 5年 |  |  |
| 基地依托单位基本情况 |  | 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人电话 |  |  |  |  | 联系人所在 部门及职务 |  |  |  |  |
|  |  | 单位性质 |  |  |  |  | 主管单位 |  |  |  |  |
| 基 地 负 责 人 情 况 | 实践基地学校负责人情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 张冬梅 |  | 性别 |  | 女 | 出生 年月 | 1969.01 |  | 民族 | 汉 |
|  | 单位、职务 | 教研室主任 |  | 专业技术职务 |  | 副教授 | 学历/ 学位 | 研究生/博士 |  | 毕业 院校 | 浙江大学 |
|  | 通讯 地址 | 广东石油化工学院环境与生物工程学院环境工程教研室 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 525000 |  |
|  | 电子 邮箱 | xueyuan-zhang@163.com |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13509929036 |  |
|  | 主要 职责 | 1.负责组织基地申报工作，根据我校对大学生校外实践教学基地建设要求和任务，制定基地建设方案，构建有关校外实践教育的教学运行、学生管理、安全保障等规章制度；2.根据专业特点和培养目标，构建有针对性的实践教育方案；3.在实习实训期，负责对我校学生安全、保密、知识产权保护等的教育，和严格遵守企业的各项规章制度，注意保护企业的技术秘密和商业秘密的教育；4.做好一切和基地建设相关的管理工作，承担基地联络、开展信息服务、技术援助和项目合作等工作；5.代表校方管理基地，与基地依托单位-茂名市第一污水处理厂一起协商构建可持续发展的管理模式和运行机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要 经历 | 一、教育背景： 1986.09－1990.06：西南农业大学环境与资源管理学院土壤与植物营养专业，本科，学士学位； 1999.04－2000.04：华南理工大学化工学院化学工程研究生班课程进修； 2000.09－2003.06：华南理工大学化工学院化学工程专业硕士课程，获化学工程硕士学位； 2007.09－2013.09：浙江大学环境资源学院环境工程博士研究生，获博士学位。 二、工作经历： 1990.06－1993.04：在宁夏青铜峡铝厂环保监测站工作，任技术员； 1993.04－2007.09：广东石油化工高等专科学校石油化工系环境工程教研室工作； 2011.03－至今： 广东石油化工学院环境与生物工程学院环境工程教研室，从事教学、科研和管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.基地的工作状况

2-1．基地依托单位情况简介（着重说明满足实践环节需求情况） 茂名市第一污水处理厂是茂名市政府为实现广东省政府提出的“碧水蓝天”环保目标而规划建设的现代化生活污水处理厂，也是小东江综合整治工程的关键部分，对茂名市保护生态环境、实施可持续发展战略有重要意义。它位于茂南区袂花镇铜鼓岭管区后岭村西侧，于2000年筹建，占地总面积约230亩，总投资2.8亿元，日处理污水达9.5万吨。2004年建成后投入运行，将河东、河西生活污水汇流入污水厂进行二级生化法处理，出水水质达到或优于国家二级标准，有效保护了小东江、低埒河河水水质，对提高茂名市的人居环境质量和改善我市投资环境起到了非常大的积极的作用。 自正常连续运行后，茂名市第一污水处理厂成为我校多个专业的实习基地，包括环境工程专业在内，专业的认识实习、生产实习都在此进行，但一直没有在教研方面进行立项研究实践基地建设问题，所以不利于认真的思考总结实践教学环节的薄弱点。 茂名市第一污水处理厂是一项环保工程。它的处理工艺涵盖了污水处理的三大基本原理，即物理、化学、生物处理法。它的二级生化处理工艺A2/O技术体现了生化法污水处理中最重要的脱氮除磷的基本原理，是厌氧/好氧生化处理技术的工程应用的典型实例，而且工艺流程的设计体现了环保技术不断更新进步，从实践中得以发展的认知规律。它的预处理设施曝气沉砂池属于城市污水处理较为先进的初沉工艺，粗格栅采用的是两组反捞式粗格栅，且都用采用液位差实现自动控制；沉淀池采用辐流式沉淀池；在最后出水时又增设了紫外消毒灭菌装置，这一设备的引进意味着其污水处理工艺达到世界先进水平。另外污水处理厂其他各类设备、构筑物等等，都是环境工程专业课理论学习中的主要内容。而且茂名市第一污水处理厂设有水质分析实验室、中心微机控制实验室，又为环境监测分析技能的实际练兵操作提供了良好的操练场地。在实际运行过程中，工程师们积累了丰富的关于工艺启动，污泥驯化培养、工程调试、运行等的工程经验，可对环保专业学生在实习中遇见的各种问题进行充分的指导。因此，茂名市第一污水处理厂是环境工程专业非常理想的实践教育基地。负责人陈列厂长已与我专业签订了实践基地合作协议，有意向联合建设以茂名市第一污水处理厂为依托的实践教育基地。

2-2．院（系）情况简介（着重说明相关专业情况及目前学生实践基地建设情况） 环境与生物工程学院是我校于2014年整合环境工程系、生物工程系、食品科学与工程系后新成立的学院，设有环境工程、给排水工程等五个本科专业。教职工55人，全日制在校本科学生1750人。学院拥有广东省特色重点学科-环境工程、学校重点规划建设一级学科-环境科学与工程；拥有5个技术开发中心，其中包括“广东高校石油化工污染控制与清洁生产工程技术开发中心”、“广东省果蔬加工与贮藏工程技术开发中心”两个省级科研平台；此外，还拥有广东省高校石油化工工程教育中心、环境工程学科实验室和一个广东省大学生实践教学基地—茂名绿园食品有限公司理科实践教育基地的教学平台。学院拥有实验室面积达到5250 m2，各种仪器设备总值1000多万元。近五年获得广东省高校科技创新平台项目、广东省高新区发展专项等各级平台建设经费700多万元。 环境工程专业于1986年筹建，是学院五个本科专业之一，也是学院办学历史最悠久的专业，更是我校的广东省特色专业。自2003年起，环境工程学科连续两轮（每三年一轮）被遴选为校级重点学科；2010年，环境科学与工程学科被规划为学校升硕学科，作为校级重点一级学科进行建设；2012年12月，环境工程学科被遴选为第九轮广东省特 色重点学科。2010年，《水污染控制工程》被遴选校级精品课程，《环境监测》被遴选为校级精品建设课程；2011年，《水污染控制工程》列入广东省精品课程建设，并于2013年升级为广东省精品资源共享课程建设。自2008年以来，先后获得广东省工程技术研究开发中心项目1项、广东高校工程技术开发中心项目1项、中央与地方共建项目3项，获得相关建设经费700万元，添置了大量的仪器设备，极大地改善了环境工程专业教学和科研条件。所以在学科建设上取得了非常好的成绩，但相对教学而言，在校外实习基地建设略显弱势。实习基地是实践教学的重要依托，对培养学生的创新思维和实践技能等起着非常重要的作用，特别是对于我校定位于应用型人才培养的办学目标更是处于举足轻重的地位。作为本科教育为核心的院校，环境工程作为我校第一批专升本的专业，还没有与实践基地建设相关的教学质量工程项目，因此，专业的实践教学基地建设必须加强，希望通过本项目的申报立项，对专业培养应用型人才的改革作出实际贡献。 通过本项目的校级申报立项，以校外实践基地-茂名市污水处理厂的建设为切入点，对专业的实践教学环节进行系统深刻的总结、思考和提升，形成更科学更富有时代背景和创新精神的实践教育人才培养体系，为我校环节工程专业应用型人才培养质量提升探索强有力的保障措施，为环境工程建成我校名牌专业的目标奠定基础。

2-3．学校与基地依托单位已有的合作基础（基地基础条件和实践状况等） 自茂名市第一污水处理厂投产运行开始接纳我校学生后，环境工程专业每年的认识实习、生产实习以及部分毕业实习生都安排到厂里参观或进行实践训练，它已经和茂名石化炼油分部污水处理厂一起成为环境工程专业的金牌实习点。目前污水厂已与我专业签订了实践基地合作协议，有意向联合建设，共同促进实践教育质量的提高。 茂名市第一污水处理厂是一项环保工程，采用典型的二级生化A2/O处理工艺，包括下列组成部分： （一）一级处理部分 （1）粗格栅，粗格栅后接四台污水提升泵房，其中三台定速，一台变速为具有一定的调节缓冲而设。 （2）细格栅，污水厂将鼓风机房与细格栅合建，采用半地下式。鼓风机房有两台罗茨鼓风机三台螺旋格栅除污机。 （3）曝气沉砂池是长方形，沿渠壁一侧的整个长度方向，距池底60-90cm处安设曝气装置，在其下部设集砂斗，池底有i=0.1-0.5的坡度，以保证砂粒滑入 （二）二级处理部分 （1）生物池：采用A2/O工艺，即厌氧-缺氧-好氧处理工艺，是污水处理中应用最广泛的脱氮除磷工艺。 （2）辐流式沉淀池。 （3）污泥脱水车间配有离心式污泥脱水机。 （4）消毒池，紫外线消毒工艺。 作为校外实践基地的茂名市第一污水处理厂，各类设备、构筑物等都为环境工程专业课理论学习后的联系实际提供了理想的条件。而且茂名市第一污水处理厂设有水质分析实验室、中心微机控制实验室，又为环境监测分析技能的实际练兵操作提供了良好的操练场地。

3.基地的建设思路

3-1．建设思路、建设内容 3-1-1. 建设思路 根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》精神，针对目前本专业在实践教学环节中的疏漏问题，通过文献研究、调查研究和案例分析等方法，总结国内外环境类专业实践教学经验，结合我校“三位一体”应用型人才培养目标要求，提出实践基地建设的基本思路： - 以转变观念为先导，积极推动校外实践教学模式改革，优化扩展专业实践教学内容，强化学生能力培养，提高综合素质，在基地依托单位参与下制定教学目标、培养方案和教学内容，共建实践环节教学体系。 - 顺应环境科学技术迅速发展的形势，建设生产实训性实践教学基地，立足社会对环境工程类人才的实际需要，走“产、学、研”合作路线，双方互惠互利，培养社会发展需要的应用型人才。 - 加强实践环节教学能力建设，打造专兼结合指导教师队伍，编写实践教学教案，编写富有时代特色的环境专业实践教学系列教材，建设以人才培养质量评估为核心的环境专业教学运行和管理机制。 - 加强整合，注重培养学生独立工作能力和团队精神，使学生毕业后具备能很快适应工作岗位的能力，形成以毕业生实际能力为价值核心的实践环节教学质量评估体系。 3-1-2. 建设内容 （1）学校与基地依托单位共同制定培养方案，深化改革校外实践教学模式。 依据校外实践基地开展“订单培养，工学交替、任务驱动、项目导向、顶岗实习”等有利于增强学生能力的教学模式，环境工程专业应以校外实践教学基地建设为契机改革人才培养模式，与基地依托单位一起共建应用型人才培养新模式，在基地依托单位参与下制定人才培养计划，共同编制和修订、完善实践教学大纲、实践教学任务书，实践教学教案、编写符合社会发展需要的实践教学指导教材。 （2）规范实践基地管理措施，构建行之有效的管理机构。 实践基地由茂名市第一污水处理厂和广东石油化工学院共同建设，基地负责人、管理中心由双方共同承担参与，共同负责实践基地的日常管理工作，明确校外基地建设和管理部门的职责，健全《实践教学管理办法》、《校外实践教学基地安全管理办法》、《实践教学工作人员岗位职责》等，形成管理“层级清晰、职责分明”的管理架构，使基地管理工作标准化、规范化、科学化。实践基地以人才培养为目标，根据实际情况探索建立可持续发展的管理模式和运行机制，建立健全有关校外实践教育的教学运行、学生管理、安全保障等规章制度。 （3）建设专兼结合指导教师队伍，提高实践教学指导水平。 制订具备“双师”素质与“双师”结构的专兼结合专业教师团队建设规划，采用多种形式培训专业教师实践技能，如到企业挂职锻炼、顶岗进修等，提高教师的实践教学与指导能力，教师在企业中了解新技术，新工艺，提高教学技能，培养更贴近企业需求的应用型人才。依托实践基地，校企人员互兼互聘，共同提高指导学生的能力。 （4）建立开放共享机制。 茂名市第一污水处理厂除了承接环境工程专业学生校外实践教学任务外，对我校其它学院，如电信学院、机电学院也实施开放政策，因此项目负责人主动发布实践基地有关信息，体现沟通桥梁作用。建立合作培养平台，包括实训场所、合作双方指导教师专家库，实现校企双方人才培养和技能培训的合作共享。 （5）积极探索实践教学基地的可持续发展途径与保障措施。 实践教学基地是培养应用型人才的基地，建设与管理好校外实践教学基地，维持其可持续发展可为社会培养出更多的实用性技术人才，因此需要在基地建设过程中不断的积极探索实践教学课程体系、内容和方法等的改革，从而促进校外实践教学基地的建设工作深入地可持续开展下去。

3-2．建设目标和建设计划（建设目标和建设计划，包括实践专业、实践内容及企业课程等） 3-2-1．建设目标 通过对实习基地教学质量的全面总结，以转变观念为先导，创建校外实践教学改革新模式，再经过2年的建设，以茂名污水处理厂为依托建成省内一流的环境工程专业实践教学基地，全面达到污水治理理论的实践实训需要，为我校环境工程专业成为广东省特色专业和我校的名牌专业奠定坚实的基础，同时通过对基地的建设，提升给水排水工程、化工、储运等专业领域实践教学基础条件，成为省内领先的创新工程教育模式的实践教育基地。 3-2-2．建设计划 对基地的建设分成以下四个阶段进行， 第一阶段，完成基地建设的各类规章制度、人才培养方案制订等工作。具体包括：（1）明确校外基地建设和管理部门的职责，健全《实践教学管理办法》、《校外实践教学基地安全管理办法》、《实践教学工作人员岗位职责》等规章制度，形成管理“层级清晰、职责分明”的管理架构，构建行之有效的管理机构；（2）在基地依托单位参与下制定人才培养计划，共同编制和修订实践教学大纲、实践教学任务书，实践教学教案等；（3）制订具备“双师”素质与“双师”结构的专兼结合专业教师团队建设规划，依托实践基地，探索校企人员互兼互聘形式，共同提高指导学生实践技能的能力。 第二阶段，通过环境工程12级、13级的认识实习、生产实习，贯彻新的实习基地教学模式，检验人才培养方案的科学性、合理性；同时进行各类实践探索行动，如专业教师到企业挂职锻炼、顶岗进修等培训实践技能的多种形式，使教师在企业中了解新技术，新工艺，提高教师的实践教学与指导能力；在实践中检验完善《实践教学管理办法》、《校外实践教学基地安全管理办法》、《实践教学工作人员岗位职责》等规章制度和管理机构等。 第三阶段，建立开放共享机制，发布实践基地有关信息，建立合作培养平台，包括实训场所、合作双方指导教师专家库，实现校企双方人才培养和技能培训的合作共享，探索实践教学基地的可持续发展途径与保障措施。 第四阶段，对基地建设的内容进行全面总结、思考，构建成熟的具有实践指导意义的各项规章制度和人才培养方案以及可持续发展模式。

4.基地的组织管理体系

校企双方确定“实践教学基地”的建设及高效运行建立必要的组织管理体系，包括由校企双方人员组成领导小组和基地办公室。领导小组负责提出基地建设和运行的原则性意见、研究相关政策措施、审定涉及基地发展和实践教学方案等方面的重大事项。办公室负责制订工作计划、实施方案，如学生在企业学习的安排、指导教师聘请等，向领导小组负责。 “实践教学基地” 领导小组： 组长：牛显春（广东石油化工学院环境与生物工程学院副院长）， 副组长：陈列（茂名市第一污水处理厂厂长，高级工程师） 成员：梁建辉（茂名市第一污水处理厂副书记，工程师） 林红艺（茂名市第一污水处理厂车间副主任，环保工程师） 杜煜（茂名市第一污水处理厂总工程师） 张冬梅（广东石油化工学院环境工程教研室主任） 聂丽君（广东石油化工学院给水排水教研室主任） 尹爱国（广东石油化工学院生物技术教研室主任） 韦明肯（广东石油化工学院生物工程教研室主任） “实践教学基地”联合办公室： 校方主任：张冬梅（广东石油化工学院环境工程教研室主任） 企业方主任：林红艺（茂名市第一污水处理厂车间主任） 成员：杜煜（茂名市第一污水处理厂总工程师） 崔进文（茂名市第一污水处理厂生产副厂长，环保工程师） 李金浩（茂名市第一污水处理厂设备副主任，环保工程师） 谢文玉（广东石油化工学院环境与生物工程学院副院长） 涂宁宇（广东石油化工学院环境工程教研室，博士） 陈梅芹（广东石油化工学院环境工程教研室，博士） 刘正辉（广东石油化工学院环境工程教研室，博士）

5.  基地实践条件建设及课程建设

5-1.实践条件建设： 实践条件建设主要包括场地建设（含课室、办公室、学生实训和食宿场所）和实践教学软件建设（含基地管理办法、教学计划、指导人员聘请和管理办法、学生实践成绩考核办法等）。 5-2.课程建设： 茂名市第一污水处理厂是对生活污水进行处理的环境工程项目，目前进行实习的主要内容是围绕污水处理工艺展开，包括水处理设备，但以参观为主，少有机会实践操作，实习报告以弄清工艺原理、流程为主，对学生应用能力培养没有力度。未来将从细节入手，在实践课程设置上进行强化，拟将《水污染控制工程》、《环保设备设计与应用》、《环境工程设计基础》、《环境工程施工技术》、《环境工程课程设计》、《环境监测》、《环境规划与管理》、《环境影响评价》共八门专业理论课程，每门课程都安排专题研究和实际环境问题的调查，学生通过现场收集资料、类似工程调研、老师讲解、集体讨论等过程,最后提出自己的解决方案，同时为毕业论文奠定基础。

6.实践指导教师队伍建设

将加强与基地合作共建师资，逐步建设一支以专业带头人为引领、以中青年骨干教师为中坚，与企业联系紧密、规模稳定、人员优化的“专兼结合、双师结构”教学团队。经2年建设，专任教师“双师素质”教师超过85%，同时聘请基地企业工程师担任实践指导教师或培训师，负责基地的实践教学任务。 （1）安排现有专业带头人参加学习培训、企业实践拓宽视野，把握专业改革方向，增强专业规划建设能力。中青年骨干教师是校企合作办学和专业建设的中坚力量。组织他们参加高职教育理论学习和企业实践，考取更高等级的职业资格证书。 （2）引进企业优秀人才充实专任教师队伍，根据教学任务的需要，从行业和基地分期引进具有2年以上企业工作经历和相应职业资格的优秀人才充实专任教师队伍。 （3）组织骨干教师参加国内先进的实践基地进修学习。选派业务精、事业心强的专任教师参加国内人才培养模式、课程教学法和课程开发等方面的培训；组织基地专家来校做讲座或交流，计划每学年组织1～2次行业企业专家来校讲学或座谈交流，让师生了解企业需求，提高企业实践的兴趣。

7.保障条件

7.1 基地建设和运转的经费除来自省财政资助，学校也将按照教育部相关文件要求进行经费配套，同时公司在硬件建设、人员津贴、办公开支等方面投入一定的经费； 7.2 管理办法将由基地联合办公室起草，经基地领导小组审定后发布并实施； 7.3 实践基地将建立教学质量保障体系，包括基地管理人员对企业课程和实操过程的监管，来自校企双方的基地指导教师对学生企业学习情况的鉴定和对实习实训报告的评阅，优秀实习生、优秀实习报告、优秀毕业论文、优秀项目设计及优秀指导教师的评定等。

8.经费预算及依据（建设项目含实践基地建设、师资队伍建设、课程建设等，学院根据实际需要自行确定项目名称）

| 序号 | 项目 | 经费测算依据 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业授课场地改建和配置 | 容纳50人课室的改造，讲台、桌椅、黑板、多媒体系统、照明及通风系统的配置 | 1.0 |
| 2 | 综合实训装置的改建 | 围绕新建课程设置和实习内容改变而需添加的各类实验设施等。 | 2.5 |
| 3 | 网站的建设和维护 | 基地将建相应的教学网站，需支出适当的建设、运行管理经费 | 0.5 |
| 4 | 基地办公经费及其它支出 | 办公必要的通讯和交通费等 | 0.2 |
| 5 | 教师针对性进修培训 | 组织基地骨干教师到一流的实践教育基地进行学习、交流；参加高水平实践教育研讨和培训。 | 0.8 |
| 合计 |  |  | 5.0万 |

9.院（系）意见

院（系）负责人：（盖章）： 年 月 日

10.学校意见

主管负责人：（盖章）： 年 月 日